**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЛЯПСКОЕ**

**СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

[](http://abali.ru/wp-content/uploads/2011/04/gerb_Adygei_ch-b.png)

**УРЫСЫЕ ФЕДЕРАЦИЕ**

**АДЫГЭ РЕСПУБЛИК**

**ЧIЫПIЭ ГЪЭПСЫКIЭ ЗИIЭУ**

**«УЛЭПЭ КЪОДЖЭ ПСЭУПIЭМ»**

**ИАДМИНИСТРАЦИЙ**

*П О С Т А Н О В Л Е Н И Е*

# ***АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ***

# ***«УЛЯПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»***

**от 28.04.2022 г.№ 21**

**а. Уляп**

**«Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Уляпское сельское поселение» на 2022-2026 годы»**

В соответствии с [Федеральными законами](http://municipal.garant.ru/document/redirect/10164504/0) от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации, от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях реализации положений [Федерального закона](http://municipal.garant.ru/document/redirect/70809036/0) от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Уляпское сельское поселение» на 2022 - 2026 годы (приложение № 1).
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя администрации муниципального образования «Уляпское сельское поселение» (Алибердова М.Р.).
3. Опубликовать данное постановление на сайте администрации муниципального образования «Уляпское сельское поселение» уляпское.рф в сети «Интернет».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

И.о. главы администрации

муниципального образования

«Уляпское сельское поселение» М.Р. Алибердов.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

«Уляпское сельское поселение»

от 20.04.2022 г. № 21

**ПЛАН**

**мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании**

**«Уляпское сельское поселение» на 2022 - 2026 годы**

**Раздел 1. Общее описание «Дорожной карты»**

Дорожная карта является документом планирования взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, установленных [статьей 15](http://municipal.garant.ru/document/redirect/10164504/15) Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Уляпское сельское поселение» на 2022 - 2026 годы разработан в соответствии с [постановлением](http://municipal.garant.ru/document/redirect/71095198/0) Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности». Также разработка дорожной карты предусмотрена [пунктом 1 части 4 статьи 26](http://municipal.garant.ru/document/redirect/70809036/2641) Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

Целью разработки «Дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении и получении услуг) на территории муниципального образования «Уляпское сельское поселение».

**Раздел 2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения**

В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства.

Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой.

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а, следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

Индивидуальная мобильность инвалидов согласно Конвенции обеспечивается благодаря «содействию индивидуальной мобильности инвалидов избираемым ими способом, в выбираемое ими время и по доступной цене; облегчению доступа инвалидов к качественным средствам, облегчающим мобильность, устройствам, технологиям и услугам помощников и посредников, в том числе за счет их предоставления по доступной цене».

По состоянию на 01.01.2022 в поселении проживает 100 инвалидов.

Наряду с инвалидами в доступной среде нуждаются и другие маломобильные группы населения: граждане с временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного возраста и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. Им так же, как и инвалидам, необходима доступная, "безбарьерная" среда на объектах социальной инфраструктуры.

**Раздел 3. Цели и задачи мероприятий «Дорожной карты»**

Целью мероприятий «Дорожной карты» является обеспечение к 2026 года на территории муниципального образования «Уляпское сельское поселение» частичного беспрепятственного доступа к муниципальным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

Задача 1. Оценка состояния доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов;

Задача 2. Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры на территории поселения;

Задача 3. Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения услуг, оказание помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами на территории поселения.

**Раздел 4. Оценка эффективности реализации мероприятий «Дорожной карты»**

Мероприятия «Дорожной карты» направлены на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития муниципального образования «Уляпское сельское поселение» характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности.

Социальная эффективность мероприятий «Дорожной карты» будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные);

- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- доступности муниципальных объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Уляпское сельское поселение».

**Раздел 5. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленной сфере деятельности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители,  соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| Раздел 1.  Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями | | | | |
| 1 | Освещение на сайте администрации вопросов «Доступная среда для инвалидов» | Администрация муниципального образования «Уляпское сельское поселение» | 2022-2026 | Доступная информация для инвалидов, не выходя из дома |
| 2 | Обеспечение доступности административного здания, оказывающего услуги, путем его ремонта, обустройства и дооборудования техническими средствами адаптации | Администрация муниципального образования «Уляпское сельское поселение» | 2022-2026 | Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию | | | | |
| 1 | Организация и проведение досуговых, спортивных, кружковых мероприятий с участием детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Заведующая Уляпского СДК,  ДК с.Штурбино | 2022-2026 | Увеличение количества детей-инвалидов, участвующих в играх, проведении досуга и отдыха, в спортивных мероприятиях, включая мероприятия в рамках школьной системы |
| 2 | Размещение на официальном сайте Администрации и в СМИ социальной рекламы о необходимости создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов в средствах массовой информации | Администрация муниципального образования «Уляпское сельское поселение» | 2022-2026 | Создание безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 3 | Предоставление информации инвалидам с помощью электронных и интернет ресурсов о деятельности учреждений культуры, администрации | Администрация муниципального образования «Уляпское сельское поселение», СДК, ДК | 2022-2026 | Создание безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 4 | Организация оказания муниципальных услуг по месту жительства инвалида или дистанционно | Администрация муниципального образования «Уляпское сельское поселение» | 2022-2026 | Создание безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |